## 7.1
Приложение N 7.1
к Приказу Минэнерго России
от "23" марта 2010 г. N 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС(представляется ежеквартально)
ООО "ЭСК "Энергосеть" | [22 empty] | ООО "ЭСК "Энергосеть"
IV квартал 2025 | [22 empty] | IV квартал 2025
Утверждаю
Директор ООО "ЭСК "Энергосеть"
Сторожков А.А.
(подпись)
[19 empty] | 2026-01-29 |  |  |  | 2026-01-29
М.П.
N N | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года <1> | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода <1> | Отклонение <3> |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план <2> | факт <3> | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО | 76.0418 | 1.8604 | 1.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8604 | 1.6345 | 1.6345 | 1.6345 | 1.6345 | 1.6345 | 7.9388
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 9.5733 | 1.8604 | 1.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8604 | 1.6345 | 1.6345 | 1.6345 | 1.6345 | 1.6345 | 7.9388 | -0.22587 | -12.1409 |  |  | Плановые расходы по финансированию ИП указаны с учетом НДС. Фактические расходы по реализации мероприятий ИП выполнял подрядчик не являющийся плательщиком НДС.
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 9.5733 | 1.8604 | 1.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8604 | 1.6345 | 1.6345 | 1.6345 | 1.6345 | 1.6345 | 7.9388 | -0.22587 | -12.1409 |  |  | Плановые расходы по финансированию ИП указаны с учетом НДС. Фактические расходы по реализации мероприятий ИП выполнял подрядчик не являющийся плательщиком НДС.
1 | Реконструкция ТП-4/К (Замена 2-х Автоматических выключателей и 1-го разъединителя на ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0.61481 | 0.61481 | 0.54484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61481 | 0.54484 | 0.54484 | 0.54484 | 0.54484 | 0.54484 | 0.069966 | -0.069966 | -11.3801 |  |  | Плановые расходы по финансированию ИП указаны с учетом НДС. Фактические расходы по реализации мероприятий ИП выполнял подрядчик не являющийся плательщиком НДС.
2 | Реконструкция ТП-5/К (Замена 2-х Автоматических выключателей и 1-го разъединителя на ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0.62279 | 0.62279 | 0.54484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62279 | 0.54484 | 0.54484 | 0.54484 | 0.54484 | 0.54484 | 0.077952 | -0.077952 | -12.5165 |  |  | Плановые расходы по финансированию ИП указаны с учетом НДС. Фактические расходы по реализации мероприятий ИП выполнял подрядчик не являющийся плательщиком НДС.
3 | Реконструкция РП-ТП-1/К (Замена 2-х Автоматических выключателей и 1-го разъединителя на ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0.62279 | 0.62279 | 0.54484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62279 | 0.54484 | 0.54484 | 0.54484 | 0.54484 | 0.54484 | 0.077951 | -0.077951 | -12.5163 |  |  | Плановые расходы по финансированию ИП указаны с учетом НДС. Фактические расходы по реализации мероприятий ИП выполнял подрядчик не являющийся плательщиком НДС.
4 | Реконструкция ТП-5025 (Замена 3-х разъединителей на ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0.67137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67137 | 0 | -
5 | Реконструкция ТП-5199 (Замена 1-го Автоматического выключателя и установка 1-го Автоматического выключателя ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0.44758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44758 | 0 | -
6 | Реконструкция ТП-5304 (Замена 1-го разъединителя на ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0.22379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22379 | 0 | -
7 | Реконструкция ТП-3939А (Замена 1-го разъединителя на ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0.22379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22379 | 0 | -
8 | Реконструкция ТП-8/3 (Установка Автоматического выключателя ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0.22379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22379 | 0 | -
9 | Реконструкция ТП-9/3 (Установка Автоматического выключателя ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0.22379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22379 | 0 | -
10 | Реконструкция ТП-2533 (Замена 1-го разъединителя на ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0.24602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24602 | 0 | -
11 | Реконструкция ТП-2754 (Замена 1-го разъединителя на ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0.24602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24602 | 0 | -
12 | Реконструкция ТП-2965 (Замена 1-го разъединителя на ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0.24602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24602 | 0 | -
13 | Реконструкция ТП-1/К (Замена 2-х Автоматических выключателей и 1-го разъединителя на ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0.73806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73806 | 0 | -
14 | Реконструкция ПП-101 с монтажом дополнительного оборудования КРУ-Н-10 кВ и выключателя нагрузки ВНАП-10/630 20 Пз УХЛ2 с комплектом ПРБД-10 (правый), заменой 2-х разъединителей на 2 выключателя нагрузки | 0.92994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92994 | 0 | -
15 | Реконструкция РП-15/2 установка 2-х дополнительных ячеек КСО-298 с вакуумными выключателями | 3.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2927 | 0 | -
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Объект 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
... |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Объект 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
... |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Объект 1
2 | Объект 2
...
2. | Новое строительство | 66.4685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 66.4685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1 | Новое строительство КЛ-6 кВ от ПС Свияга на РП-201(Строительство 2КЛ-6кВ АСБл-10 3х240, 2х1876м) | 27.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0126 | 0 | -
2 | Новое строительство КЛ-10кВ от РТП-1/3 на КТП-9/3(Строительство 2КЛ-10кВ АСБл-10 3х1200, 2х530м) | 6.0953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0953 | 0 | -
| Новое строительство КЛ-10 кВ от РП-2А до ТП-1902(Строительство 2КЛ-10кВ АСБл-10 3х240, 2х909м) | 19.8349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8349 | 0 | -
| Новое строительство КЛ-6 кВ от РП-3/1 до ТП-11/1(Строительство 2КЛ-6кВ АСБл-10 3х240, 2х840м) | 13.5257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5257 | 0 | -
2.2. | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1 | Объект 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| в том числе ПТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2 | Объект 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| в том числе ПТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
... |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Справочно: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1 | Объект 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Объект 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
...
--------------------------------
<1> В ценах отчетного года.
<2> План согласно утвержденной инвестиционной программе.
<3> Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 7.2
Приложение N 7.2
к Приказу Минэнерго России
от "23" марта 2010 г. N 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году(представляется ежеквартально)
ООО "ЭСК "Энергосеть"
IV квартал 2025
Утверждаю
Директор ООО "ЭСК "Энергосеть"
Сторожков А.А.
(подпись)
2026-01-29
М.П.
N N | Наименование объекта <1> | Плановый объем финансирования, млн. руб. <1> |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты
|  | всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гка/ час | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформаторов, шт. | мощность, МВА | год ввода в эксплуатацию | нормативный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО | 1.8604 | 0 | 0.11486 | 1.6568 | 0.088776 | 1.635 | 0 | 0.096 | 1.464 | 0.075 | -0.22539 | 0 | -0.018857 | -0.19276 | -0.013776 | 1.635 | 0 | 0.096 | 1.464 | 0.075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 1.8604 | 0 | 0.11486 | 1.6568 | 0.088776 | 1.635 | 0 | 0.096 | 1.464 | 0.075 | -0.22539 | 0 | -0.018857 | -0.19276 | -0.013776 | 1.635 | 0 | 0.096 | 1.464 | 0.075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 1.8604 | 0 | 0.11486 | 1.6568 | 0.088776 | 1.635 | 0 | 0.096 | 1.464 | 0.075 | -0.22539 | 0 | -0.018857 | -0.19276 | -0.013776 | 1.635 | 0 | 0.096 | 1.464 | 0.075 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Реконструкция ТП-4/К (Замена 2-х Автоматических выключателей и 1-го разъединителя на ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0.61481 | 0 | 0.032962 | 0.55225 | 0.029592 | 0.545 | 0 | 0.032 | 0.488 | 0.025 | -0.069806 | 0 | -0.0009616 | -0.064252 | -0.004592 | 0.545 | 0 | 0.032 | 0.488 | 0.025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Реконструкция ТП-5/К (Замена 2-х Автоматических выключателей и 1-го разъединителя на ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0.62279 | 0 | 0.040948 | 0.55225 | 0.029592 | 0.545 | 0 | 0.032 | 0.488 | 0.025 | -0.077792 | 0 | -0.0089476 | -0.064252 | -0.004592 | 0.545 | 0 | 0.032 | 0.488 | 0.025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Реконструкция РП-ТП-1/К (Замена 2-х Автоматических выключателей и 1-го разъединителя на ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0.62279 | 0 | 0.040948 | 0.55225 | 0.029592 | 0.545 | 0 | 0.032 | 0.488 | 0.025 | -0.077792 | 0 | -0.0089476 | -0.064252 | -0.004592 | 0.545 | 0 | 0.032 | 0.488 | 0.025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Реконструкция ТП-5025 (Замена 3-х разъединителей на ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ)
5 | Реконструкция ТП-5199 (Замена 1-го Автоматического выключателя и установка 1-го Автоматического выключателя ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ)
6 | Реконструкция ТП-5304 (Замена 1-го разъединителя на ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ)
7 | Реконструкция ТП-3939А (Замена 1-го разъединителя на ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ)
8 | Реконструкция ТП-8/3 (Установка Автоматического выключателя ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ)
9 | Реконструкция ТП-9/3 (Установка Автоматического выключателя ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ)
10 | Реконструкция ТП-2533 (Замена 1-го разъединителя на ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ)
11 | Реконструкция ТП-2754 (Замена 1-го разъединителя на ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ)
12 | Реконструкция ТП-2965 (Замена 1-го разъединителя на ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ)
13 | Реконструкция ТП-1/К (Замена 2-х Автоматических выключателей и 1-го разъединителя на ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ)
14 | Реконструкция ПП-101 с монтажом дополнительного оборудования КРУ-Н-10 кВ и выключателя нагрузки ВНАП-10/630 20 Пз УХЛ2 с комплектом ПРБД-10 (правый), заменой 2-х разъединителей на 2 выключателя нагрузки
15 | Реконструкция РП-15/2 установка 2-х дополнительных ячеек КСО-298 с вакуумными выключателями
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Объект 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Объект 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
... |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Объект 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Объект 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
... |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Объект 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Объект 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
... |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Новое строительство КЛ-6 кВ от ПС Свияга на РП-201(Строительство 2КЛ-6кВ АСБл-10 3х240, 2х1876м) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Новое строительство КЛ-10кВ от РТП-1/3 на КТП-9/3(Строительство 2КЛ-10кВ АСБл-10 3х1200, 2х530м) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Новое строительство КЛ-10 кВ от РП-2А до ТП-1902(Строительство 2КЛ-10кВ АСБл-10 3х240, 2х909м) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Новое строительство КЛ-6 кВ от РП-3/1 до ТП-11/1(Строительство 2КЛ-6кВ АСБл-10 3х240, 2х840м) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2. | Прочее новое строительство | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Объект 1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| в том числе ПТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Объект 2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| в том числе ПТП | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
... |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Справочно: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 8
Приложение N 8
к Приказу Минэнерго России
от "23" марта 2010 г. N 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей(представляется ежеквартально)
ООО "ЭСК "Энергосеть"
IV квартал 2025
Утверждаю
Директор ООО "ЭСК "Энергосеть"
Сторожков А.А.
(подпись)
2026-01-29
М.П.
N N | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  | план <1> | факт <2> | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1. | Собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Возврат НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочие собственные средства | 1.86 | 1.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 1.635
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Привлеченные средства, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| для ОГК/ТГК, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ДПМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| вне ДПМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
--------------------------------
<1> План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
<2> Накопленным итогом за год.

## 9
Приложение N 9
к Приказу Минэнерго России
от "23" марта 2010 г. N 114
Отчет о вводах/выводах объектов (представляется ежеквартально)
ООО "ЭСК "Энергосеть"
IV квартал 2025
Утверждаю
Директор ООО "ЭСК "Энергосеть"
Сторожков А.А.
(подпись)
2026-01-29
М.П.
N п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план <1> |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план <1> |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2025 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2025 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2025 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2025 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 9шт. | 9шт. | 0 | 0 | 0 | 9шт. | 9шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 9шт. | 9шт. | 0 | 0 | 0 | 9шт. | 9шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 9шт. | 9шт. | 0 | 0 | 0 | 9шт. | 9шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Реконструкция ТП-4/К (Замена 2-х Автоматических выключателей и 1-го разъединителя на ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0 | 0 | 0 | 3шт. | 3шт. | 0 | 0 | 0 | 3шт. | 3шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Реконструкция ТП-5/К (Замена 2-х Автоматических выключателей и 1-го разъединителя на ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0 | 0 | 0 | 3шт. | 3шт. | 0 | 0 | 0 | 3шт. | 3шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Реконструкция РП-ТП-1/К (Замена 2-х Автоматических выключателей и 1-го разъединителя на ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0 | 0 | 0 | 3шт. | 3шт. | 0 | 0 | 0 | 3шт. | 3шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Реконструкция ТП-5025 (Замена 3-х разъединителей на ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Реконструкция ТП-5199 (Замена 1-го Автоматического выключателя и установка 1-го Автоматического выключателя ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6 | Реконструкция ТП-5304 (Замена 1-го разъединителя на ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
7 | Реконструкция ТП-3939А (Замена 1-го разъединителя на ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
8 | Реконструкция ТП-8/3 (Установка Автоматического выключателя ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
9 | Реконструкция ТП-9/3 (Установка Автоматического выключателя ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10 | Реконструкция ТП-2533 (Замена 1-го разъединителя на ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
11 | Реконструкция ТП-2754 (Замена 1-го разъединителя на ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
12 | Реконструкция ТП-2965 (Замена 1-го разъединителя на ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
13 | Реконструкция ТП-1/К (Замена 2-х Автоматических выключателей и 1-го разъединителя на ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
14 | Реконструкция ПП-101 с монтажом дополнительного оборудования КРУ-Н-10 кВ и выключателя нагрузки ВНАП-10/630 20 Пз УХЛ2 с комплектом ПРБД-10 (правый), заменой 2-х разъединителей на 2 выключателя нагрузки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
15 | Реконструкция РП-15/2 установка 2-х дополнительных ячеек КСО-298 с вакуумными выключателями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Объект 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Объект 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
... |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Объект 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Объект 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
... |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Объект 1 | [10 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Объект 2 | [10 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
... | [11 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Новое строительство КЛ-6 кВ от ПС Свияга на РП-201(Строительство 2КЛ-6кВ АСБл-10 3х240, 2х1876м) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Новое строительство КЛ-10кВ от РТП-1/3 на КТП-9/3(Строительство 2КЛ-10кВ АСБл-10 3х1200, 2х530м) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Новое строительство КЛ-10 кВ от РП-2А до ТП-1902(Строительство 2КЛ-10кВ АСБл-10 3х240, 2х909м) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Новое строительство КЛ-6 кВ от РП-3/1 до ТП-11/1(Строительство 2КЛ-6кВ АСБл-10 3х240, 2х840м) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.2. | Прочее новое строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Объект 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| в том числе ПТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | Объект 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| в том числе ПТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
... |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Справочно: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
--------------------------------
<1> План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## 10
Приложение N 10
к Приказу Минэнерго России
от "23" марта 2010 г. N 114
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов <1>)(представляется ежеквартально)
ООО "ЭСК "Энергосеть"
IV квартал 2025
Утверждаю
Директор ООО "ЭСК "Энергосеть"
Сторожков А.А.
(подпись)
2026-01-29
М.П.
Наименование объекта
Местоположение объекта (субъект Российской Федерации, населенный пункт)
Тип проекта | [модернизация/реконструкция/новое строительство/расширение]
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | [срок, установленный инвестиционной программой]
Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату | [проектирование/строительство/ незавершенное строительство - приостановлено/законсервировано]
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа <2>)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/проектное топливо (основное и резервное) | [вид, тип топлива, заключение договоров на поставку топлива]
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение | [наличие подтверждения возможности поставки необходимых объемов топлива, стадия согласования с поставщиком/транспортировщиком топлива, наличие каких-либо проблем с топливообеспечением объекта, наличие согласования топливного режима с указанием даты, начиная с которой подтверждено обеспечение топливом]
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах ____ года с НДС, млн. руб.
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ____ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ____ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ____ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту (предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/расторжения и номер договора/соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам-изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
Директор ООО "ЭСК "Энергосеть"
Сторожков А.А.
(подпись)
2026-01-29
-------------------------------- |  |  | М.П.
<1> Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС).
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
<2> Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России.

## 11.1
Приложение N 11.1
к Приказу Минэнерго России
от "23" марта 2010 г. N 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов(представляется ежеквартально)
ООО "ЭСК "Энергосеть"
IV квартал 2025
Утверждаю
Директор ООО "ЭСК "Энергосеть"
Сторожков А.А.
(подпись)
2026-01-29
М.П.
Отчетный период |  | IV квартал 2025
по состоянию на |  | 2026-01-29
N пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику <1> | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | план |  | факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
I.
II.
--------------------------------
<1> Заполняется согласно приложению 3.2.

## 11.2
Приложение N 11.2
к Приказу Минэнерго России
от "23" марта 2010 г. N 114
II. Контрольные этапы
реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
N п/п | Наименование | Тип
1. | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## 12
Приложение N 12
к Приказу Минэнерго России
от "23" марта 2010 г. N 114
Форма представления показателей финансовой отчетности(представляется ежеквартально)
ООО "ЭСК "Энергосеть"
IV квартал 2025
Финансовые показатели за отчетный период
[__ квартал ____ года/____ год]
Утверждаю
Директор ООО "ЭСК "Энергосеть"
Сторожков А.А.
(подпись)
2026-01-29
М.П.
Наименование показателя
Метод учета | На конец отчетного квартала/За отчетный квартал |  | На конец 2009 года/За 2009 год
1 | 2 |  | 3
Выручка
Чистая прибыль
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
EBITDA
Дебиторская задолженность, в т.ч.:
покупатели и заказчики
авансы выданные
Собственный капитал
<1> Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:
кредиты и займы <1>
кредиторская задолженность, в т.ч.:
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы
Профинансировано на отчетную дату
Обеспеченность источниками финансирования
Дефицит финансирования
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010 - 2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
--------------------------------
<1> По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

## 13
Приложение N 13
к Приказу Минэнерго России
от "23" марта 2010 г. N 114
Отчет о техническом состоянии объекта(представляется ежеквартально)
ООО "ЭСК "Энергосеть"
IV квартал 2025
Утверждаю
Директор ООО "ЭСК "Энергосеть"
Сторожков А.А.
(подпись)
2026-01-29
М.П.
N п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | год начала строительства | год ввода в эксплуатацию | утвержденная проектно-сметная документация (+; -) | заключение Главгосэкспертизы России (+; -) | оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; -) | разрешение на строительство (+; -)
| ВСЕГО | 0 | 0 | 8.31
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ТП-4/К (Замена 2-х Автоматических выключателей и 1-го разъединителя на ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | +
2 | Реконструкция ТП-5/К (Замена 2-х Автоматических выключателей и 1-го разъединителя на ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | +
3 | Реконструкция РП-ТП-1/К (Замена 2-х Автоматических выключателей и 1-го разъединителя на ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0 | 0 | 0 | 2025 | 2025 | +
4 | Реконструкция ТП-5025 (Замена 3-х разъединителей на ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026
5 | Реконструкция ТП-5199 (Замена 1-го Автоматического выключателя и установка 1-го Автоматического выключателя ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026
6 | Реконструкция ТП-5304 (Замена 1-го разъединителя на ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026
7 | Реконструкция ТП-3939А (Замена 1-го разъединителя на ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026
8 | Реконструкция ТП-8/3 (Установка Автоматического выключателя ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026
9 | Реконструкция ТП-9/3 (Установка Автоматического выключателя ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0 | 0 | 0 | 2026 | 2026
10 | Реконструкция ТП-2533 (Замена 1-го разъединителя на ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2027
11 | Реконструкция ТП-2754 (Замена 1-го разъединителя на ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0 | 0 | 0 | 2028 | 2028
12 | Реконструкция ТП-2965 (Замена 1-го разъединителя на ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0 | 0 | 0 | 2028 | 2028
13 | Реконструкция ТП-1/К (Замена 2-х Автоматических выключателей и 1-го разъединителя на ВА55-43-334730-1600А-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ2 30АС-УХЛЗ) | 0 | 0 | 0 | 2028 | 2028
14 | Реконструкция ПП-101 с монтажом дополнительного оборудования КРУ-Н-10 кВ и выключателя нагрузки ВНАП-10/630 20 Пз УХЛ2 с комплектом ПРБД-10 (правый), заменой 2-х разъединителей на 2 выключателя нагрузки | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029
15 | Реконструкция РП-15/2 установка 2-х дополнительных ячеек КСО-298 с вакуумными выключателями | 0 | 0 | 0 | 2029 | 2029
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
...
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
...
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
...
2. | Новое строительство | 0 | 0 | 8.31
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 8.31
1 | Новое строительство КЛ-6 кВ от ПС Свияга на РП-201(Строительство 2КЛ-6кВ АСБл-10 3х240, 2х1876м) | 0 | 0 | 3.752 | 2026 | 2026
2 | Новое строительство КЛ-10кВ от РТП-1/3 на КТП-9/3(Строительство 2КЛ-10кВ АСБл-10 3х1200, 2х530м) | 0 | 0 | 1.06 | 2027 | 2027
| Новое строительство КЛ-10 кВ от РП-2А до ТП-1902(Строительство 2КЛ-10кВ АСБл-10 3х240, 2х909м) | 0 | 0 | 1.818 | 2027 | 2027
| Новое строительство КЛ-6 кВ от РП-3/1 до ТП-11/1(Строительство 2КЛ-6кВ АСБл-10 3х240, 2х840м) | 0 | 0 | 1.68 | 2028 | 2028
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

## 14
Приложение N 14
к Приказу Минэнерго России
от "__" ____ 2010 г. N ___
График реализации инвестиционной программы <1>,
млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно до 15 декабря года,
предшествующего плановому)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
---------
"__" ________ 20__ года
М.П.
Перечень
инвестиционных проектов инвестиционной программы
и план их финансирования
N N | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года <1> | Объем финансирования [отчетный год] |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода <1>
|  |  | всего, год N | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
|  |  | план <2> | план | план | план | план
ВСЕГО,
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
...
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
...
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
...
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
...
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
...
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
...
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
...
--------------------------------
<1> В ценах отчетного года.
<2> План согласно утвержденной инвестиционной программе.
Источники финансирования
инвестиционной программы на год 2025, млн. рублей
N N | Источник финансирования | Объем финансирования |  |  |  |  | Причины отклонений
|  | всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
|  | план <1> | план | план | план | план
1. | Собственные средства
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1. | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в том числе прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в том числе от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в том числе от технологического присоединения потребителей
1.2. | Амортизация
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Прочие привлеченные средства
--------------------------------
<1> План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
План
ввода/вывода объектов в году N
N п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  | план <1> |  |  |  |  | план <1>
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | I кв. года N | II кв. года N | III кв. года N | IV кв. года N | год N | I кв. года N | II кв. года N | III кв. года N | IV кв. года N | год N
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
--------------------------------
<1> План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.